BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

F1: Đặt suất ăn trực tuyến. F2: Quản lý lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

US1: Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau trên ứng dụng, để tôi có thể đặt cơm khi đi công tác hoặc làm việc từ xa. US2: Là một nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và số tiền phải trả trong tháng, để tôi theo dõi chi phí ăn trưa.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Valuable (có giá trị). Giải thích: Story chưa nêu rõ người dùng cần thực hiện công việc gì và giá trị cụ thể nhận được là gì. Viết lại: “Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa trên ứng dụng, để tôi có thể đặt cơm mà không cần ghi tên vào sổ giấy.”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (đủ nhỏ). Giải thích: Story gộp quá nhiều chức năng vào một yêu cầu nên khó thực hiện và kiểm thử trong một Sprint. Viết lại: “Là một nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30, để tôi không bị tính tiền cho bữa ăn mình không sử dụng.”

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm nay và hiện tại chưa đến 9h30. When Nhân viên chọn hủy suất ăn. Then Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất ăn đó. |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm nay và hiện tại đã qua 9h30. When Nhân viên chọn hủy suất ăn. Then Hệ thống không cho phép hủy và thông báo đã quá giờ hủy. |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày hôm nay. When Nhân viên chọn chức năng hủy suất ăn. Then Hệ thống thông báo không có suất ăn nào để hủy và không thay đổi dữ liệu đặt ăn. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Could |

Giải trình:

SC-01 – Must: Đây là chức năng chính của hệ thống, giúp nhân viên đặt cơm mà không cần ghi sổ giấy. SC-06 – Must: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ giúp xác định nhân viên sử dụng hệ thống và bảo vệ thông tin đặt ăn.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Giúp nhân viên đăng nhập bằng tài khoản công ty, đặt và hủy suất ăn đúng thời hạn, đồng thời theo dõi lịch sử đặt ăn và chi phí trong tháng trên ứng dụng SmartCanteen.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đến ngày làm việc thứ 5, đường thực tế bị chêch lệch 5 SP so với đường lý tưởng --> Tiến độ Sprint đang chậm hơn kế hoạch và nhóm có nguy cơ không hoàn thành toàn bộ công việc đã chọn. Hành động đề xuất: Scrum Master cùng Developers kiểm tra các PBI đang bị chậm, xác định nguyên nhân và thống nhất cách xử lý ngay trong Daily Scrum tiếp theo.